## Slide 1: Radionica 23/1/13
Twinning BiH – Slo
STE: Darko Mali, CPI

## Slide 2: Ciljevi radionice
Plan rada februar – maj 2013
  Radna grupa/ radne grupe za porodicu zanimanja ugostiteljstvo in turizam: standardi zanimanja, (NPP), standardi postignuća učenika (završni ispit, stručna matura)
  Radna grupa za zajedničke jezgre u porodici zanimanja ugostiteljstvo i turizam (ili generalno u SSO)
  Strategija rada sa poduzećima, komorama, ministarstvima
  Podrška Twinning misija
Projekat „reforme“ 2013 - …

## Slide 3: Radna grupa za porodicu zanimanja ugostiteljstvo in turizam
Polazna osnova: metodologija i iskustvo za pilotno porodico zanimanja poljoprivreda i prerada hrane (EUVET4)
Izazovi:
  Kako aktivnije uključiti poduzeća i komore?
  Kako uključiti sve entitete (škole, poduzeća, ministarstva/ pedagoške zavode)?
Moguće rješenje: Dali je moguće, da se radne grupe formiraju „expertnom“ principu?
  Teritorjalno se radi sa pedagoškim zavodima i školama
  Uključi se 1-2 stručnjaka iz poduzeća i komorama za svako zanimanje
  Anketiranje u poduzećima se vrši po cijelom teritoriju

## Slide 4: Plan rada radne grupe za u+t
Sabiranje informacija, gradiva, postojećih NPP, standarda, primjera iz drugih zemalja do 8. 2.
  Sastanak sa ministarstvima, komorama... 1.2.2013
Komunikacija s komorama, školama, poduzećima: do 8. 2.
Imenovanje radne grupe do 15. 2.
Priprema plana anketiranja do 22. 2.
Priprema (adaptacija) upitnika do 22. 2.
Priprema obuke do 1. 3.
Twinning misija 4.- 8. 3: obuka radne grupe (3 dana, seminar 1)
  Varijanta: 1-dnevna obuka radne grupe
  Varijanta: 3 x 1-dnevna obuka (dijela) radne grupe na više lokacija u državi
Anketiranje do 23. 3.
Twinning misija 25. – 29. 3.: Sakupljanje i analiza rezultata anketiranja, priprema draftova standarda zanimanja – radionica sa radnom grupom – 3 dana, seminar 2
Rad dalje:
  Seminar 3, 3 dana
  Panel diskusija (bolje: više panel diskusija po državi)
  Seminar 4, 2 dana

## Slide 5: Radna grupa za zajedničke jezgre u SSO
Sustav:
  APOSO BL: 2
  APOSO Mostar: 1
  Pedagoški zavodi: 5
  Učitelji SSO: 5
  Stručnjaci iz poduzeća: 3
  Stručnjaci iz fakulteta: 3
Ciljevi:
  Koncepcija ZJNPP u SSO
  Oblasti ključnih kompetencija i medžupredmetnih tema
  Koncepcija integracije obšteobrazovnih ciljeva, ciljeva ključnih kompetencija i stručnih ciljeva u NPP