PLAN RADA RADNIH GRUPA

ZA RAZVOJ KONCEPCIJE ZAJEDNIČKIH JEZGRA U SSO,

STANDADA ZANIMANJA

I REVIZIJU NPP U SSO

Porodica zanimanja za ugostiteljsko-turističko područje

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz poduzeća: 5

Postojeći NPP: kuhar, konobar, poslastićar, ugostiteljski tehničar, turistički tehničar

|  |  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | 5.3.2012 | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP Informacije o porodici zanimanja u BiH | Obuka za anketiranje Priprema instrumenata za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |  |
| 2. seminar | 26.3.2013 |  | Metodologija izrade standarda zanimanja Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar | 9.4.2013 |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| (panel) | 10.4.-10.5.2013 |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar | 14.5.2013 |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 6 seminara, 14 dana |  |  |  |  |  |
| 5. seminar | 25.4.2013 |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za zaključni ispit |  |  |
| 6. seminar | 21.5.2013 |  | Utvrđivanje metodologije za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje programa za završni ispit |  |
| 7. seminar | 17.9.2013 |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 8. seminar | 1.10.2013 |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 9. seminar | 15.10.2013 |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije | 15.10.-10.11.2013 |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 10. seminar | 12.10.2013 |  | Suglašavanje i finalizacija dokumenata | Suglašavanje i finalizacija dokumenata |  |
|  |  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |

Grupa za koncepciju ZJNPP u SSO

Struktura RG: 15

APOSO BL: 2

APOSO Mostar: 1

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 5

Stručnjaci iz poduzeća (ili komora): 2

Stručnjaci iz fakulteta: 2

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. seminar | 23.4.2013 | Uloga i značaj ZJNPP u SSO Izrada koncepcije ZJNPP u SSO | Izrada koncepcije ZJNPP u SSO |  |
| 2. seminar | 7.5.2013 | Oblasti ključnih kompetencija i međupredmetne teme u SSO | Izrada koncepcije integracije obšteobrazovno-ključno-stručno |  |
|  |  | Prezentacija radni grupi za međupredmetne teme u srednjim školama |  |  |

Grupa zanimanja za područje zdravstva

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar | 10.9.2013 | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar | 8.10.2013 | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar | 22.10.2013 | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije | 22.10.-15.11.2013 | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar | 19.11.2013 | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar | 14.1.2014 | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar | 28.1.2014 | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar | 11.2.2014 | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar | 25.2.2014 | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije | 15.2.-20.3.2014 | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar | 25.3.2014 | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |
|  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |

Grupa zanimanja za područje geodezija i građevinarstvo

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar |  | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar |  | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |
|  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |

Grupa zanimanja za područje ekonomija, pravo i trgovina

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar |  | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar |  | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |
|  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |

Grupa zanimanja za područje tekstil i kožarstvo

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar |  | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar |  | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |

Grupa zanimanja za područje  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar |  | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar |  | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |
|  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |

Grupa zanimanja za područje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Struktura RG: 20

APOSO BL: 2

Pedagoški zavodi: 3

Učitelji SSO: 10

Stručnjaci iz zdravstvenih zavoda: 5

|  | Datum (početak) | 1. dan | 2. dan | 3. dan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardi zanimanja 4 seminara, 11 dana |  |  |  |  |
| 1. seminar |  | Osnovni koncepti i koraci razvoja standarda zanimanja i revizije NPP | Informacije o porodici zanimanja u BiH Obuka za anketiranje | Priprema instrumenata za anketiranje Planiranje |
| Anketiranje 30 produzeća, 60 intervjuja |  |  |  |  |
| 2. seminar |  | Metodologija izrade standarda zanimanja | Analiza rezultata anketiranja | Priprema prvog drafta standarda zanimanja |
| 3. seminar |  | Utvrđivanje metodologije izrade SZ Dopunjavanje standarda zanimanja | Dopunjavanje standarda zanimanja | Samo-evalvacija radne grupe Priprema prezentacije za panel diskusiju |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 4. seminar |  | Suglašavanje dokumenata |  |  |
| Revizija NPP 5 seminara, 14 dana |  |  |  |  |
| 5. seminar |  | Metodologija revizije NPP ZJNPP u SSO i njihova implementacija | Metodologija revizija programa Plan revizije programa za sve module |  |
| 6. seminar |  | Utvrđivanje metodologije revizije nastavnih programa Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 7. seminar |  | Revizija nastavnog plana | Revizija nastavnih programa | Revizija nastavnih programa |
| 8. seminar |  | Metodologija revizije programa za završni ispit Revizija programa za završni ispit | Revizija programa za završni ispit | Finaliziranje dokumenata Samo-evaluacija radne grupe Priprema prezentacije za panel |
| Panel diskusije |  | Panel diskusije za komore, poduzeća, ped. zavodi, ministarstva, škole |  |  |
| 9. seminar |  | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa | Suglašavanje i finalizacija nastavno plana i programa |  |
|  |  | Primanje dokumenata |  |  |
|  |  | Priprema plana implementacije i monitorisanja |  |  |